## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Création de la base de donnée et configuration du serveur de messagerie | 35
2 | Création de la page connection | 5
3 | Création de la page D'inscription | 5
4 | Création de la page des conversations | 8
5 | Création de la page des amis | 8
6 | Création de la page de la map | 15
7 | Création de la page de paramêtre | 8
8 | Création de la page de message | 12
9 | Connection à la Bd pour la messagerie instantanné incluant des test | 15
10 | Gestion des profils | 8
11 | Création de la page d'ajout d'amis | 10
TOTAL |  | 129
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Gestion des notification | 10
2 | Applicaton en arrière plan | 10
3 | Satue de connection des utilisateur | 10
4 | Gestion de groupes de discussions | 8
5 | Personalistion de groupe de disscussion | 6
6 | Système de recherche d'utilisateur | 15
7
8
TOTAL |  | 59
Il y a 98h de trop
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4